SISTEMA DE ORÇAMENTAÇÃO

PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Documentação de Fluxos de Usuário — Cliente e Engenheiro

Versão 2.0  ·  Abril/2026

# Visão Geral — Dois Usuários, Dois Fluxos

O sistema de orçamentação opera com dois perfis de usuário completamente distintos, cada um com responsabilidades, informações e interações específicas. Compreender essa separação é fundamental para o correto funcionamento do sistema.

| 👤 CLIENTE | ⚙ ENGENHEIRO / ADMIN |
| --- | --- |
| • Pessoa física que deseja construir uma casa • Não conhece o processo técnico de orçamentação • Interage apenas com o que é relevante para sua decisão • Vê resultados — nunca cálculos intermediários • Toma decisões sobre o projeto: terreno, quartos, planta, opcionais e personalizações • Recebe ao final: valor mínimo (AA), parcela mensal e fluxo de aportes | • Profissional técnico da construtora que opera o sistema • Executa todo o processo de orçamentação por trás • Acessa as ferramentas de cálculo: composições SINAPI, encargos, cenários de equipe • Transforma os dados do cliente em custo real e preço de venda • Define parâmetros globais, lança quantitativos e escolhe estratégias de contratação • Entrega ao cliente apenas as saídas finais, já formatadas |

ℹ Os dois fluxos são sequenciais e interdependentes: o engenheiro só pode executar o fluxo técnico após o cliente ter completado o seu. As escolhas do cliente definem o escopo do trabalho do engenheiro.

PARTE I

FLUXO DO CLIENTE

O que o cliente vê, decide e recebe

# 👤  1. Primeiro Contato e Captação

O fluxo do cliente começa quando ele procura a construtora com a intenção de construir uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Nesta fase, nenhum cálculo técnico é realizado — o objetivo é qualificar o interesse e agendar o atendimento formal.

| 1 | Cliente entra em contato Canais: telefone, WhatsApp, site, indicação. Manifesta interesse em construir casa financiada pela Caixa. |
| --- | --- |

| 2 | Registro inicial Construtora coleta: nome, contato, município de interesse e modalidade provável (MCMV ou SBPE). Nenhum dado técnico é coletado ainda. |
| --- | --- |

| 3 | Agendamento da reunião Marca-se uma conversa presencial ou por videoconferência. É nessa reunião que os 5 parâmetros do projeto serão coletados. |
| --- | --- |

| Modalidade de Financiamento | Faixa de Valor | Característica Principal |
| --- | --- | --- |
| MCMV — Minha Casa Minha Vida | Até R$ 600.000,00 | Subsídios federais, juros reduzidos, menor entrada exigida. Aportes do cliente concentrados para minimizar exposição de caixa. |
| SBPE — Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo | Acima de R$ 600.000,00 | Taxas de mercado. Possibilidade de antecipar recursos do financiamento para diluir os aportes do cliente ao longo dos meses de obra. |

# 👤  2. Reunião de Levantamento — Os 5 Parâmetros

Na reunião formal, a construtora coleta, em ordem obrigatória, os cinco parâmetros que definem o projeto. Cada parâmetro condiciona os seguintes — por isso a sequência não pode ser alterada.

Por que a ordem importa?

O terreno (P1) limita quais plantas são possíveis. A planta (P3) define a estrutura base. Os opcionais (P4) e personalizações (P5) apenas incrementam essa base. Inverter a ordem resulta em opções apresentadas ao cliente que podem ser incompatíveis com seu terreno ou orçamento.

## Parâmetro 1 — Terreno

Primeira informação coletada. O terreno define quais projetos são viáveis técnica e legalmente.

| Campo | O que coletar |
| --- | --- |
| Localização | Município, bairro, endereço completo |
| Dimensões | Frente (m), fundo (m) e área total (m²) |
| Topografia | Plano, em aclive ou em declive — impacta fundação e custo |
| Situação | Próprio quitado, financiado em curso ou ainda a adquirir |
| Valor de avaliação | Valor de mercado do terreno — usado para enquadramento no financiamento Caixa |

## Parâmetro 2 — Número de Quartos

Com o terreno definido, o sistema filtra as plantas compatíveis pelo número de quartos desejado. As opções disponíveis são: 1, 2, 3 ou 4 quartos.

## Parâmetro 3 — Planta Arquitetônica

Com terreno e número de quartos definidos, apresentam-se ao cliente as plantas padrão compatíveis. O cliente escolhe o projeto base.

- Cada planta tem área construída e tempo de obra fixos

- O tempo de obra fixo define o horizonte de distribuição do fluxo de caixa

- A planta selecionada determina todos os serviços e quantitativos base da obra

## Parâmetro 4 — Opcionais

Itens que podem ser adicionados ao projeto base. O cliente responde Sim (S) ou Não (N) para cada item. Para cada um, a construtora deve apresentar as vantagens, desvantagens e o custo incremental — sem técnicismos.

| Opcional | S/N | O que o cliente precisa saber |
| --- | --- | --- |
| Pé-direito alto | S / N | Deixa o ambiente mais amplo e ventilado. Aumenta o custo da obra. |
| Garagem coberta | S / N | Protege o veículo. Acrescenta cobertura e estrutura ao projeto. |
| Piscina | S / N | Lazer. Impacto significativo no custo e no prazo da obra. |
| Forro rebaixado (gesso) | S / N | Acabamento mais refinado no teto. Impacta custo e prazo de acabamento. |
| Aquecedor solar | S / N | Reduz conta de energia. Requer instalação hidráulica específica. |
| Placas solares (fotovoltaico) | S / N | Geração de energia elétrica. Requer instalação elétrica específica. |
| Corretor elétrico (automação) | S / N | Automação residencial de circuitos elétricos. Aumenta conforto e custo. |

ℹ Apresentar sempre o custo incremental de cada opcional em reais. O cliente toma decisão muito melhor quando sabe que 'piscina acrescenta R$ X na parcela mensal' do que apenas 'piscina aumenta o custo'.

## Parâmetro 5 — Personalizações

Diferenças em relação ao projeto padrão escolhidas pelo cliente: revestimentos fora do padrão, modificações de layout, esquadrias especiais, acabamentos diferenciados, etc.

- Cada personalização gera variáveis adicionais (X, Y, Z) no orçamento

- Devem ser apresentadas com seu custo diferencial em relação ao padrão

- Personalizações podem impactar prazo e disponibilidade de materiais

# 👤  3. O que o Cliente Vê Durante o Processo

Enquanto o engenheiro realiza os cálculos técnicos (detalhados na Parte II), o cliente não vê nenhuma planilha, nenhum código SINAPI, nenhum percentual de encargo. Ele está aguardando o resultado. O engenheiro pode indicar um prazo para entrega do orçamento.

O que o cliente NÃO vê (e não precisa ver)

Composições SINAPI · Coeficientes de insumos · Encargos sociais · Cenários de equipe (Mensalista/Ótimo/Prazo) · Modalidade MEI vs CLT · BDI · INCC · Custo direto de mão de obra · Custo direto de materiais · Produtividade em UN/h

O que o cliente SIM vê (apenas ao final)

Valor mínimo de entrada necessário (AA) · Primeira parcela mensal ao banco (Price) · Tabela mês a mês de aportes de recursos próprios ao longo da obra · Prazo total estimado da obra

# 👤  4. Entrega ao Cliente — As Três Saídas

Ao final do processo técnico realizado pelo engenheiro, o cliente recebe três informações objetivas, apresentadas de forma clara e sem jargão técnico:

## Saída 1 — Valor Mínimo de Entrada (AA)

O valor mínimo de recursos próprios que o cliente precisa ter disponível para viabilizar o início da obra. Varia conforme a modalidade de financiamento:

| Modalidade | Estratégia de Aportes Próprios |
| --- | --- |
| MCMV | Os aportes do cliente são projetados para expor o mínimo possível o caixa. São concentrados nas etapas iniciais, aproveitando o ritmo de repasses do financiamento ao longo da obra. |
| SBPE | Possibilidade de solicitar antecipação de recursos do financiamento para reduzir o valor de entrada. Os aportes são diluídos em parcelas iguais mensais ao longo de toda a obra, evitando desembolso único. |

## Saída 2 — Primeira Parcela Mensal (Price)

O valor da parcela mensal que o cliente pagará ao banco após a conclusão da obra e liberação do financiamento. Calculada com base no custo final da obra, nas condições de financiamento vigentes da Caixa (taxa de juros, prazo máximo, percentual máximo financiável) e no sistema Price (parcelas fixas).

## Saída 3 — Tabela de Aportes Mensais ao Longo da Obra

Uma tabela mês a mês mostrando exatamente quanto o cliente precisará desembolsar em cada mês da obra, combinando seus recursos próprios com os repasses do financiamento:

| Mês | Aporte Recursos Próprios | Repasse Financiamento Caixa | Desembolso Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Mês 1 | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX |
| Mês 2 | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX |
| ... | ... | ... | ... |
| Mês N (conclusão) | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX | R$ X.XXX,XX |

ℹ O cliente também recebe o valor da primeira parcela Price que passará a pagar ao banco após a conclusão da obra — essa é a informação mais importante para sua decisão final.

# 👤  5. Mapa do Fluxo do Cliente

| Etapa | O que acontece | Quem age | Saída |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Contato | Cliente manifesta interesse | Cliente | Reunião agendada |
| 2. Reunião — P1 | Terreno coletado | Cliente + Construtora | Parâmetro 1 definido |
| 3. Reunião — P2 | Número de quartos definido | Cliente | Parâmetro 2 definido |
| 4. Reunião — P3 | Planta escolhida entre as compatíveis | Cliente | Parâmetro 3 definido |
| 5. Reunião — P4 | Opcionais respondidos (S/N) com custos apresentados | Cliente | Parâmetro 4 definido |
| 6. Reunião — P5 | Personalizações levantadas | Cliente | Parâmetro 5 definido |
| 7. Aguarda | Engenheiro executa o fluxo técnico | Engenheiro (Parte II) | — |
| 8. Recebimento | Cliente recebe AA + Parcela Price + Tabela de aportes | Construtora → Cliente | Decisão de contratar |

PARTE II

FLUXO DO ENGENHEIRO / ADMIN

O que o engenheiro calcula, decide e entrega

# ⚙  6. Visão Geral do Fluxo Técnico

Após o cliente completar o levantamento dos 5 parâmetros, o engenheiro assume o processo. Seu trabalho é transformar as escolhas do cliente — projeto, opcionais e personalizações — em um custo real e um preço de venda, passando por seis etapas técnicas obrigatórias.

| Etapa | Nome | Input Principal | Output Principal |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Configuração dos Parâmetros Globais | Parâmetros do sistema | BDI, encargos e salários confirmados |
| E2 | Levantamento de Quantitativos | Projeto + opcionais + personalizações | Lista de serviços com quantidades e especificações |
| E3 | Consulta das Composições SINAPI | Códigos SINAPI por serviço | Coeficientes e preços de insumos por UF |
| E4 | Cálculo do Custo de Mão de Obra | Quantitativos + produtividades + prazo | Custo de MO por serviço nos 3 cenários + bônus |
| E5 | Cálculo do Custo de Materiais | Quantitativos + coeficientes + preços ISE | Custo de materiais por serviço |
| E6 | Precificação Final | Custos diretos totais | Preço de venda c/ BDI, INCC e parcela Price |

# ⚙  7. Etapa E1 — Configuração dos Parâmetros Globais

Antes de qualquer cálculo, o engenheiro verifica e confirma os parâmetros globais do sistema. Estes valores impactam todos os serviços de toda a obra.

| Parâmetro | Valor Padrão | O que afeta |
| --- | --- | --- |
| BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) | 20% — fator 1,20 | Eleva o custo direto total em 20% para formar o preço de venda. Cobre estrutura administrativa, impostos e margem. |
| Encargos Sociais | 160,13% — fator 2,6013 | Multiplica o salário base de cada profissional para obter o custo real da hora-homem. |
| Salário base — Qualificado | R$ 2.664,75 | Pedreiro, Armador, Carpinteiro, Pintor, Azulejista, Gesseiro |
| Salário base — Meio-Oficial | R$ 2.427,36 | Profissionais em formação |
| Salário base — Servente | R$ 2.189,97 | Ajudantes em todos os serviços |
| Valor Meta Diário | R$ 220,00 | Gatilho para ativação do bônus de performance do profissional |
| UF de execução da obra | Sigla do estado | Define os preços medianos de insumos na base ISE SINAPI a serem utilizados |
| Mês de referência SINAPI | Janeiro/2026 | Base de preços e produtividades. Deve ser atualizado a cada nova tabela SINAPI publicada. |

# ⚙  8. Etapa E2 — Levantamento de Quantitativos

Com os 5 parâmetros do cliente em mãos, o engenheiro levanta os quantitativos de todos os serviços da obra. Este é o ponto em que as escolhas do cliente se transformam em números técnicos.

## 8.1 Serviços Gerados pelo Projeto Base (Parâmetro 3)

A planta selecionada pelo cliente gera automaticamente uma lista de serviços com seus quantitativos de referência:

| Serviço | Unidade | Origem do Quantitativo |
| --- | --- | --- |
| Fundação (Sapata Corrida, Radier, Sapata, Estaca, Tubulão) | M³ | Projeto estrutural / área e carga estimada |
| Estrutura de Concreto Armado (Pilar, Viga, Laje) — Armação, Forma, Concretagem | M³ | Projeto estrutural |
| Alvenaria (estrutural ou vedação) | M² | Projeto arquitetônico |
| Graute (vertical e horizontal) | M³ | Projeto estrutural |
| Contrapiso | M² | Área do piso do projeto arquitetônico |
| Revestimento em Argamassa — Paredes Internas | M² | Área de parede do projeto arquitetônico |
| Revestimento em Argamassa — Teto | M² | Área de teto do projeto arquitetônico |
| Revestimento Cerâmico (piso e parede) | M² | Projeto + especificação do cliente (P5) |
| Pintura Interna (Selador + Massa Corrida + Tinta) | M² | Área de paredes e tetos |
| Pintura Externa (Selador + Textura) | M² | Área de fachadas |
| Instalações Hidráulicas | Pontos (aranhas) | Projeto hidráulico / tabelas auxiliares de encanador |
| Limpeza Interna | M² | Área total construída |

## 8.2 Serviços Adicionados pelos Opcionais (Parâmetro 4)

Cada opcional marcado como 'S' pelo cliente gera incrementos nos quantitativos ou adiciona novos serviços:

| Opcional (S) | Serviços/Quantitativos Adicionados |
| --- | --- |
| Pé-direito alto | Incremento em alvenaria (m² extra de parede), revestimento (m² extra), armação e concretagem de colunas mais altas |
| Garagem coberta | Cobertura (estrutura de madeira ou metálica + telhas), alvenaria de apoio, contrapiso |
| Piscina | Escavação, fundação específica, estrutura de concreto armado, impermeabilização, revestimento de piscina, instalações hidráulicas específicas |
| Forro rebaixado (gesso) | Serviço de gesseiro — CP 39 e CP 40 (parede e teto), com m² correspondentes às áreas da planta |
| Aquecedor solar | Equipamento + instalação hidráulica específica (tubulação diferenciada) |
| Placas solares | Equipamento fotovoltaico + instalação elétrica específica |
| Corretor elétrico (automação) | Equipamento de automação + instalação elétrica diferenciada |

## 8.3 Ajustes pelas Personalizações (Parâmetro 5)

As personalizações alteram as especificações técnicas (Esp. 1, 2 e 3) dos serviços já levantados, sem criar novos serviços em geral. Exemplos:

- Revestimento fora do padrão: altera coeficientes de insumo e preço unitário na aba de materiais

- Modificação de layout: altera as áreas de alvenaria, revestimento e pintura

- Esquadrias especiais: altera os itens de custo direto das esquadrias

## 8.4 O que o Engenheiro Registra para Cada Serviço

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Serviço | Nome do serviço (ex.: Revestimento em Argamassa Interna — Paredes 1) |
| Unidade | M², M³, KG, UN, Aranha, etc. |
| Quantidade | Volume total levantado |
| Especificação 1 | Ex.: Gesso Liso / Massa Pronta / Emboço / Alvenaria de Vedação |
| Especificação 2 | Ex.: 1,0cm / 1,5cm / 2,0cm / Módulo 15 ou 20 |
| Especificação 3 | Ex.: material do bloco (Concreto, Cerâmico) / orientação |
| Composição Básica | Código SINAPI de referência para o serviço |
| Composição Profissional (CP) | Número de 1 a 43 que identifica o profissional e a produtividade de referência |
| Modalidade de Contratação | MEI ou CLT — define a estrutura de custo e bônus |

# ⚙  9. Etapa E3 — Consulta das Composições SINAPI

Para cada serviço levantado, o engenheiro consulta a composição analítica do SINAPI correspondente. Esta consulta fornece dois tipos de informação essencial: os coeficientes técnicos (quantidades de insumo por unidade executada) e os preços medianos regionais.

## 9.1 Como Funciona a Consulta

A consulta é parametrizada por três campos:

| Campo | Valores Possíveis |
| --- | --- |
| Encargos Sociais | SEM ENCARGOS SOCIAIS (para cálculo de materiais) ou COM ENCARGOS SOCIAIS (para subcomposições de MO) |
| UF | Sigla do estado de execução da obra (ex.: SP, MG, GO) |
| Código da Composição | Código SINAPI do serviço (ex.: 88423 para Textura Acrílica Externa) |

## 9.2 O que a Consulta Retorna

| Campo Retornado | Uso pelo Engenheiro |
| --- | --- |
| Tipo do Item (COMPOSICAO / INSUMO) | Distingue subserviços de materiais diretos |
| Código e Descrição do Item | Identificação do componente |
| Coeficiente | Quantidade consumida por unidade do serviço — usado diretamente no cálculo de materiais |
| Custo Unitário | Preço mediano do insumo na UF selecionada — usado no cálculo de custo de materiais |
| Situação (COM PREÇO / SEM PREÇO) | Indica confiabilidade do preço. SEM PREÇO → usar preço de SP como fallback |
| % AS | Percentual do custo baseado em preços de SP por indisponibilidade local — registrar para rastreabilidade |

ℹ Quando um insumo aparece como SEM PREÇO para o estado da obra, o sistema usa automaticamente o preço de SP como referência. O campo '%AS' registra qual proporção do custo da composição foi calculada com dados de SP.

# ⚙  10. Etapa E4 — Cálculo do Custo de Mão de Obra

Este é o módulo mais complexo e estratégico do sistema. O engenheiro não apenas calcula o custo — ele dimensiona equipes, avalia cenários e define a estratégia de contratação que maximiza a eficiência para a construtora e para o profissional.

## 10.1 Parâmetros que o Engenheiro Define

| Parâmetro | Como obter |
| --- | --- |
| Produtividade Básica (UN/h) | Extraída da Composição Profissional (CP) correspondente ao serviço — já calculada como referência SINAPI |
| Adicional de Produtividade | Definido pelo engenheiro conforme perfil da equipe. Padrão: 1,3 (30% acima do SINAPI) |
| Proporção Ajudante/Profissional | Definida pelo engenheiro conforme o serviço. Ex.: 0,31 para revestimento em argamassa |
| Prazo Requerido (dias corridos) | Definido conforme o cronograma da obra ou prazo negociado com o cliente |
| Modalidade | MEI ou CLT — decisão estratégica do engenheiro, com impacto direto no custo e no bônus |

## 10.2 Os Três Cenários de Dimensionamento

O sistema calcula automaticamente três cenários simultaneamente. O engenheiro usa esse comparativo para escolher a equipe mais adequada ao contexto de cada serviço:

| Cenário | Produtividade Usada | Quando Escolher |
| --- | --- | --- |
| Cenário 1 — Mensalista | 80% do SINAPI | Quando a equipe é menos experiente, o serviço é novo ou há incerteza sobre o rendimento real. Custo mais conservador. |
| Cenário 2 — Ótimo | 125% do SINAPI | Quando a equipe é experiente e motivada, com histórico de alta produtividade. Minimiza o custo unitário de MO. |
| Cenário 3 — Prazo | Produtividade SINAPI × Adicional | Quando há um prazo fixo a cumprir. O sistema calcula quantos profissionais são necessários para entregar no tempo definido. |

Fórmulas de Dimensionamento

| Cálculo | Fórmula |
| --- | --- |
| Produtividade Requerida | Produtividade Básica SINAPI × Adicional (ex.: 2,222 × 1,3 = 2,889 UN/h) |
| HH Profissional | Quantidade do Serviço ÷ Produtividade Requerida |
| HH Ajudante | HH Profissional × Proporção Ajudante/Profissional |
| N Profissionais (Cenário 3 — Prazo) | HH Total ÷ (Prazo × 8h/dia) → arredonda para cima |
| Prazo Efetivo | HH Total ÷ (N Profissionais inteiro × 8h/dia) |
| Custo Base da Equipe | (HH Prof × R$/h Prof) + (HH Ajud × R$/h Ajud) |

## 10.3 O Sistema de Bônus de Performance

Quando o custo real de execução é inferior ao custo de referência SINAPI (porque a equipe produziu mais do que a média), gera-se uma economia. O engenheiro aplica a seguinte distribuição:

| Beneficiário | Parcela da Economia | Cálculo | Efeito |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | 30% | 0,30 × Economia | Reduz o preço final da obra → argumento comercial |
| Profissional | 56% | 0,80 × 0,70 × Economia | Recompensa o esforço extra → incentivo de produtividade |
| Construtora | 14% | 0,20 × 0,70 × Economia | Retorno pela gestão e pelo risco do sistema |

| Modalidade | Remuneração Total do Profissional |
| --- | --- |
| MEI | Salário Base × 1,3 (fixo) + 0,64 × Economia (bônus) |
| CLT | Custo Fixo pelo Prazo Efetivo + Participação proporcional na Economia |

## 10.4 Como o Engenheiro Decide entre MEI e CLT

| Critério | MEI | CLT |
| --- | --- | --- |
| Custo fixo | Menor (sem encargos trabalhistas diretos) | Maior (encargos sociais de 160,13% sobre o salário) |
| Flexibilidade | Alta — contrato por serviço | Menor — vínculo empregatício |
| Bônus de performance | Mais direto e imediato | Integra participação nos resultados |
| Adequação | Profissionais autônomos experientes, serviços pontuais | Equipes fixas, obras longas, maior controle operacional |

# ⚙  11. Etapa E5 — Cálculo do Custo de Materiais

Com os coeficientes extraídos da consulta SINAPI e os preços da base ISE para a UF da obra, o engenheiro calcula o custo de materiais de cada serviço:

| Campo | Fonte |
| --- | --- |
| Coeficiente do Insumo 1 a 5 | Composição analítica SINAPI (campo 'Coeficiente' da consulta) |
| Valor Unitário do Insumo 1 a 5 | Base ISE SINAPI — preço mediano para a UF da obra (Janeiro/2026) |

| Fórmula | Aplicação |
| --- | --- |
| Custo Mat. = Quantidade × Σ (Coeficientei × Valor Unitárioi) | Aplicada para cada serviço, somando até 5 insumos |

ℹ Exemplo: Textura Externa (225 m², comp. 88423): Insumo 1 — massa acrílica (coef. 2,26 × R$ 6,91/KG) = R$ 15,62/m² → Custo total materiais = 225 × R$ 15,62 = R$ 3.513,27.

# ⚙  12. Etapa E6 — Precificação Final

Com os custos de mão de obra e materiais calculados para todos os serviços, o engenheiro consolida o orçamento e aplica as correções e margens para chegar ao preço final que será apresentado ao cliente.

## 12.1 Consolidação do Custo Direto

| Passo | Operação | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Somar custos de MO de todos os serviços (modalidade escolhida) | Custo Direto Total de Mão de Obra |
| 2 | Somar custos de materiais de todos os serviços | Custo Direto Total de Materiais |
| 3 | Somar MO + Materiais | Custo Direto Total da Obra |
| 4 | Dividir pelo m² construído | Custo Direto por m² |

## 12.2 Distribuição do Fluxo de Caixa e Correção pelo INCC

O tempo de obra é fixo por projeto (definido na planta do Parâmetro 3). O engenheiro distribui o custo direto ao longo dos meses de obra, proporcionalmente ao avanço físico esperado de cada etapa:

- Etapas iniciais (fundação, estrutura): concentradas nos primeiros meses

- Etapas intermediárias (alvenaria, revestimentos): distribuídas nos meses do meio

- Etapas finais (pintura, instalações, limpeza): concentradas nos meses finais

Sobre cada parcela mensal, aplica-se o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção) projetado, considerando o número de meses entre o mês de referência e o mês de desembolso:

| Fórmula | Descrição |
| --- | --- |
| Custo Parcela Corrigida = Custo Parcela × (1 + INCC)^n | n = número de meses até o desembolso. O INCC projetado reflete a inflação setorial esperada. |
| Custo Direto com INCC = Σ (Custo Parcela Corrigida) | Soma de todas as parcelas mensais corrigidas |

## 12.3 Aplicação do BDI e Formação do Preço Final

| Fórmula | Resultado |
| --- | --- |
| Preço Final = Custo Direto com INCC × 1,20 | Preço de venda da obra ao cliente (com BDI de 20%) |
| Preço Final MEI = Custo Direto MEI × 1,20 | Preço usando equipe MEI |
| Preço Final CLT = Custo Direto CLT × 1,20 | Preço usando equipe CLT |
| Preço por m² = Preço Final ÷ Área Construída | Referência de custo por metro quadrado |

## 12.4 Cálculo da Parcela Price e do Aporte Mínimo (AA)

Com o preço final definido, o engenheiro calcula as informações que serão entregues ao cliente:

| Cálculo | Inputs | Output para o Cliente |
| --- | --- | --- |
| Parcela Price (mensal ao banco) | Preço Final + condições Caixa vigentes (taxa de juros, prazo máximo, % máximo financiável) | 1ª parcela mensal — o quanto o cliente pagará ao banco todo mês após a obra concluída |
| Aporte Mínimo (AA) | Preço Final + modalidade (MCMV ou SBPE) + fluxo de caixa da obra | Valor mínimo de recursos próprios que o cliente precisa ter para iniciar a obra |
| Tabela de Aportes Mensais | Fluxo de caixa da obra + repasses do financiamento Caixa | Desembolso mês a mês do cliente ao longo de toda a obra |

# ⚙  13. Mapa do Fluxo do Engenheiro

| Etapa | Ação do Engenheiro | Input | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | Configura parâmetros globais | Sistema | BDI, encargos, salários, UF confirmados |
| E2 — Projeto Base | Levanta quantitativos da planta | Projeto + P3 | Lista de serviços com qtd e especificações |
| E2 — Opcionais | Acrescenta serviços dos opcionais S | P4 do cliente | Incrementos de quantitativos |
| E2 — Personalizações | Ajusta especificações técnicas | P5 do cliente | Especificações finais de cada serviço |
| E3 | Consulta composições SINAPI | Códigos SINAPI + UF | Coeficientes + preços por insumo |
| E4 — Dimensionamento | Calcula HH, equipe e prazo (3 cenários) | Quantitativos + produtividades | N profissionais, N ajudantes, custo base |
| E4 — Bônus | Calcula distribuição da economia | Custo SINAPI vs Custo Real | Bônus: cliente / profissional / construtora |
| E4 — Contratação | Escolhe MEI ou CLT e o cenário ideal | Comparativo dos 3 cenários | Custo de MO por serviço |
| E5 | Calcula custo de materiais | Coeficientes × preços ISE | Custo de materiais por serviço |
| E6 — Consolidação | Soma MO + materiais | Todos os serviços | Custo Direto Total e por m² |
| E6 — INCC | Distribui fluxo e aplica INCC | Custo Direto + prazo + INCC projetado | Custo Direto corrigido |
| E6 — BDI | Aplica BDI de 20% | Custo Direto com INCC | Preço Final de Venda |
| E6 — Financiamento | Calcula parcela Price e AA | Preço Final + condições Caixa | AA + Parcela + Tabela de aportes |
| Entrega | Apresenta resultados ao cliente | Saídas finais | Cliente decide se contrata |

# 14. Matriz de Separação — O que Cada Usuário Vê e Faz

Esta matriz resume com precisão a fronteira entre os dois fluxos. Tudo que está na coluna do engenheiro é invisível para o cliente — e vice-versa.

| Elemento do Sistema | 👤 Cliente | ⚙ Engenheiro |
| --- | --- | --- |
| Terreno, Quartos, Planta | Escolhe e define | Recebe e processa |
| Opcionais (S/N) | Decide | Traduz em quantitativos e custos |
| Personalizações | Define | Ajusta especificações técnicas |
| Composições SINAPI | Nunca vê | Consulta e extrai coeficientes |
| Encargos Sociais (160,13%) | Nunca vê | Usa para calcular custo real de MO |
| Produtividade (UN/h) | Nunca vê | Parametriza os cenários de equipe |
| Cenários Mensalista / Ótimo / Prazo | Nunca vê | Analisa e escolhe o melhor cenário |
| MEI vs CLT | Nunca vê | Decide a modalidade de contratação |
| Custo Direto de MO | Nunca vê | Calcula para cada serviço |
| Custo Direto de Materiais | Nunca vê | Calcula para cada serviço |
| BDI (20%) | Nunca vê | Aplica sobre o custo direto total |
| INCC | Nunca vê | Projeta e aplica sobre o fluxo mensal |
| Bônus de Performance | Nunca vê (recebe desconto) | Calcula e distribui entre as partes |
| Valor Mínimo de Entrada (AA) | VÊ — decide se contrata | Calcula e apresenta |
| Primeira Parcela Price | VÊ — decide se contrata | Calcula e apresenta |
| Tabela de Aportes Mensais | VÊ — planeja seu caixa | Monta e apresenta |

Sistema de Orçamentação para Construção Civil  ·  Fluxos de Usuário: Cliente e Engenheiro  ·  v2.0  ·  Abril/2026