METODOLOGIA COMPLETA DE CÁLCULO

ORÇAMENTÁRIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Encargos · Salários · Produtividade · Composições · MO · Materiais · BDI · Preço Final

Versão 2.0 — Edição Integral  ·  Referência SINAPI: Janeiro/2026

# Sumário Executivo

Este documento descreve com total fidelidade e profundidade o processo de cálculo orçamentário para obras de construção civil residencial. Cobre seis módulos interdependentes que, aplicados em sequência, determinam o custo real e o preço final de venda de qualquer serviço de construção.

O sistema parte do cálculo dos encargos sociais (que define o custo real de cada hora-homem trabalhada), passa pelo dimensionamento de equipes em três cenários distintos, quantifica os materiais pelos coeficientes técnicos das composições SINAPI, e conclui com a aplicação do BDI sobre o custo direto para obter o preço de venda.

ℹ Princípio central do sistema: ao majorar a produtividade acima da referência SINAPI, gera-se uma economia que é redistribuída entre cliente (30%), profissional (56%) e construtora (14%), alinhando os incentivos de todas as partes.

# 1. Encargos Sociais — Custo Real da Mão de Obra

Os encargos sociais representam todas as obrigações trabalhistas, tributárias e de benefícios que incidem sobre o salário base. O percentual total adotado é de 160,13% sobre o salário base, organizado em seis grupos. A competência de referência é Fevereiro/2026, regime desonerado.

A fórmula fundamental que transforma salário base em custo real é:

Fórmula Geral — Custo Real de Mão de Obra

Custo Real MO = Salário Base × (1 + 1,6013) = Salário Base × 2,6013

## 1.1 Grupo A — Encargos Sociais Básicos (27,80%)

Encargos compulsórios por lei, recolhidos mensalmente pelo empregador sobre o salário contratual.

| Código | Descrição | Percentual |
| --- | --- | --- |
| A1 | INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) | 10,00% |
| A2 | FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) | 8,00% |
| A3 | Salário Educação | 2,50% |
| A4 | SESI | 1,50% |
| A5 | SENAI e SEBRAE | 16,00% |
| A6 | INCRA | 2,00% |
| A7 | Seguro Contra Riscos e Acidentes do Trabalho | 3,00% |
| A8 | SECONCI | 1,00% |
|  | TOTAL GRUPO A | 27,80% |

## 1.2 Grupo B — Encargos com Incidência do Grupo A (52,93%)

Direitos trabalhistas sobre dias não trabalhados ou com remuneração especial. Sobre estes também incide o Grupo A (gerando o Grupo C).

| Código | Descrição | Percentual |
| --- | --- | --- |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18,13% |
| B2 | Feriados | 8,00% |
| B3 | Férias + 1/3 Constitucional | 15,10% |
| B4 | Auxílio Enfermidade e Acidentes de Trabalho | 2,58% |
| B5 | 13º Salário | 11,33% |
| B6 | Licença Paternidade | 0,13% |
| B7 | Faltas Justificadas por Motivos Diversos | 0,76% |
|  | TOTAL GRUPO B | 52,93% |

## 1.3 Grupo C — Incidência Cruzada de A sobre B (14,71%)

Como os itens do Grupo B também são base de remuneração, os encargos do Grupo A incidem sobre eles. Esse produto evita a subestimação do custo real.

Grupo C — Incidência Cruzada

C = A × B = 0,2780 × 0,5293 = 14,71%

## 1.4 Grupo D — Encargos Ligados à Demissão (16,19%)

Provisão percentual sobre o salário base para cobrir os custos estatisticamente esperados de rescisão contratual ao longo da relação de emprego.

| Código | Descrição | Percentual |
| --- | --- | --- |
| D1 | Aviso Prévio | 11,56% |
| D2 | Depósito por Despedida Injusta | 3,08% |
| D3 | Indenização Adicional | 0,78% |
| D4 | Adicional Lei Complementar 110/01 | 0,77% |
|  | TOTAL GRUPO D | 16,19% |

## 1.5 Grupo D' — Ajuste de FGTS sobre Aviso Prévio (2,17%)

Corrige a incidência dos encargos do Grupo A sobre o aviso prévio (D1), excluindo o FGTS (A2) e o SECONCI (A8) para evitar dupla contagem, pois estes já estão contemplados no depósito por despedida injusta.

Grupo D' — Ajuste FGTS / Aviso Prévio

D' = (A − A2 − A8) × D1 = (0,2780 − 0,0800 − 0,0100) × 0,1156 = 2,17%

## 1.6 Grupo E — Outros Encargos e Benefícios (46,33%)

Custos de benefícios, condições de trabalho e ocorrências operacionais que representam desembolso efetivo do empregador e devem compor o custo real da mão de obra.

| Código | Descrição | Percentual |
| --- | --- | --- |
| E1 | Dias de Chuva e Outras Dificuldades Operacionais | 1,50% |
| E2 | Almoço | 21,34% |
| E3 | Jantar | 3,87% |
| E4 | Café da Manhã | 8,47% |
| E5 | Equipamento de Proteção Individual (EPI) | 6,14% |
| E6 | Vale-Transporte | 4,57% |
| E7 | Seguro de Vida e Acidentes | 0,44% |
|  | TOTAL GRUPO E | 46,33% |

## 1.7 Consolidação Total dos Encargos

| Grupo | Descrição | Total |
| --- | --- | --- |
| A | Encargos Sociais Básicos | 27,80% |
| B | Encargos com Incidência de A | 52,93% |
| C | Incidência Cruzada (A × B) | 14,71% |
| D | Encargos de Demissão | 16,19% |
| D' | Ajuste FGTS/Aviso Prévio | 2,17% |
| E | Outros Encargos e Benefícios | 46,33% |
| TOTAL | A + B + C + D + D' + E | 160,13% |

Total Geral de Encargos Sociais

Total = 27,80 + 52,93 + 14,71 + 16,19 + 2,17 + 46,33 = 160,13% → Fator: 2,6013

## 1.8 Passivo Trabalhista e Gastos Recorrentes

Além dos encargos sobre a folha, o sistema prevê dois fundos complementares de provisão financeira que devem ser considerados no planejamento de caixa da empresa:

- Passivo Trabalhista — Fundo em Caixa para Eventual Pagamento: provisão para passivos trabalhistas imprevistos que possam surgir em função de rescisões ou disputas

- Passivo Trabalhista — Fundo em Caixa para Pagamento ao Fim do Ano: provisão para obrigações anuais (como 13º salário e férias) gerenciadas como fundo separado

- Gastos Mensais e Diários Recorrentes: custos fixos operacionais da empresa construtora que compõem o BDI

# 2. Salários de Referência e Produtividade

## 2.1 Tabela de Salários 2026 por Categoria

| Categoria | Salário Base (R$) | Salário c/ Encargos (R$) | Diária Base (R$) | Diária c/ Encargos (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualificado (Pedreiro, Armador, Carpinteiro, Pintor, Azulejista, Gesseiro) | 2.664,75 | 6.931,81 | 121,125 | 193,96 |
| Meio-Oficial | 2.427,36 | 6.314,57 | — | — |
| Servente / Ajudante | 2.189,97 | 5.697,33 | — | — |

Conversão Salário → Custo Real

Salário c/ Encargos = Salário Base × 2,6013

Valor-Hora com Encargos

Valor/hora = (Salário Base × 2,6013) ÷ 176 h/mês (22 dias × 8 h)

Custo Diário Real

Diária c/ Encargos = (Salário Base × 2,6013) ÷ 22 dias

## 2.2 Perfis de Produtividade Adotados

Toda a produtividade do sistema é referenciada em relação ao SINAPI (índice oficial). Três perfis são definidos:

| Perfil | Referência SINAPI | Uso no Sistema |
| --- | --- | --- |
| Diária / Mensalista | 80% do SINAPI | Cenário 1: base conservadora, representa o ritmo de um profissional em regime de diária sem pressão de empreita |
| Empreita Fraca | 100% do SINAPI | Linha de base exata do SINAPI; referência para cálculo da economia e dos bônus |
| Ideal / Empreita Ótima | 125% do SINAPI | Cenário 2 (Ótimo): máxima eficiência; minimiza custo unitário de mão de obra |

## 2.3 Meta de Performance e Prêmio de Produtividade

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Valor Meta Diário | R$ 220,00 / dia |
| Prêmio Máximo Mensal Estimado | R$ 2.175,25 |
| Dias Úteis de Referência Mensais | 22 dias |
| Horas por Dia de Trabalho | 8 horas |

Produtividade Mínima para Atingir a Meta

Produtividade (UN/h) mínima p/ meta = R$ 220,00 ÷ (R$/UN × 8h)

Meta de Produção Mensal

Meta Mensal = Produtividade (UN/dia) × 22 dias úteis

# 3. Base de Dados SINAPI — Composições e Insumos

O SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) fornece toda a base de referência de coeficientes técnicos e preços medianos regionais. Mês de referência: Janeiro/2026, emitido em 23/03/2026.

## 3.1 Base ISE — Insumos Sem Encargos Sociais

Contém os preços medianos de mercado para todos os insumos utilizados em obras, segmentados por estado da federação.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Total de insumos cadastrados | 4.861 registros |
| Cobertura | 27 UFs (AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SC, SE, SP, TO) |
| Período | Janeiro/2026 |
| Tipo de preço | Preço mediano — sem incidência de encargos sociais |
| Preço em branco | Ausência de coleta mínima estatisticamente válida no período |

Os insumos são classificados em 8 categorias:

| Classificação | Descrição |
| --- | --- |
| MATERIAL | Materiais de construção (aço, cimento, cerâmica, tintas, tubos, etc.) |
| SERVIÇOS | Serviços terceirizados (abertura de valas, locação de equipamentos específicos, etc.) |
| MAO DE OBRA | Composições de mão de obra com encargos complementares (ex.: Pedreiro, Servente, Pintor) |
| EQUIPAMENTO (AQUISIÇÃO) | Equipamentos adquiridos para uso na obra |
| EQUIPAMENTO (LOCAÇÃO) | Equipamentos alugados para uso na obra |
| ENCARGOS COMPLEMENTARES | Encargos sobre a mão de obra direta calculados pelo SINAPI |
| ESPECIAIS | Insumos com características técnicas especiais ou de difícil especificação |
| SERVIÇOS (diversas subcategorias) | Serviços especializados de engenharia e instalações |

| Campo do ISE | Descrição |
| --- | --- |
| Classificação | Categoria do insumo |
| Código do Insumo | Identificador único nacional |
| Descrição do Insumo | Denominação técnica completa com especificação |
| Unidade | Unidade de medida (KG, M², M³, UN, M, H, etc.) |
| Origem do Preço | C = Coletado diretamente; CR = Calculado por Coeficiente de Representatividade |
| Preços por UF | Preço mediano em R$ para cada um dos 27 estados |

## 3.2 Composições Analíticas — Estrutura e Hierarquia

O relatório analítico decompõe cada serviço nos insumos e subcomposições que o formam, com os coeficientes de consumo por unidade executada. São 64.943 linhas de composição, abrangendo 170 grupos de serviços.

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Grupo | Categoria do serviço (ex.: Alvenaria Estrutural, Pintura Interna, Gesso) |
| Código da Composição | Identificador do serviço principal |
| Tipo de Item | COMPOSICAO = subserviço; INSUMO = material direto; vazio = serviço principal |
| Código do Item | Identificador do item componente |
| Descrição | Nome técnico completo do item |
| Unidade | Unidade de medida |
| Coeficiente | Quantidade consumida por unidade do serviço principal executado |
| Situação | COM PREÇO / SEM PREÇO / COM CUSTO / SEM CUSTO / EM ESTUDO |

Hierarquia de três níveis de uma composição:

| Nível | Tipo | Exemplo real (composição 88423) |
| --- | --- | --- |
| 0 — Serviço Principal | (sem tipo) | 88423 — Aplicação Manual de Pintura com Tinta Texturizada Acrílica em Paredes Externas, uma cor (M²) |
| 1 — Subcomposição | COMPOSICAO | 88316 — Servente c/ Encargos Complementares (H, coef. 0,0249) |
| 1 — Subcomposição | COMPOSICAO | 88310 — Pintor c/ Encargos Complementares (H, coef. 0,1525) |
| 2 — Insumo Direto | INSUMO | 38877 — Massa Premium p/ Textura Lisa Acrílica (KG, coef. 2,261, R$ 8,01/KG em SP) |

Custo Total de uma Composição

Custo Composição = Σ (Coeficientei × Custo Unitárioi)

## 3.3 Consulta Analítica com Custo

Interface de consulta parametrizada que calcula o custo de qualquer composição para um estado e condição de encargos escolhidos:

| Parâmetro de Entrada | Opções |
| --- | --- |
| Encargos Sociais | SEM ENCARGOS SOCIAIS ou COM ENCARGOS SOCIAIS |
| UF | Sigla do estado (ex.: SP) |
| Código da Composição | Código SINAPI a consultar (ex.: 88423) |

Campos de saída por item:

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Tipo Item | COMPOSICAO ou INSUMO |
| Código | Código SINAPI |
| Descrição | Nome do item |
| Unidade | Unidade de medida |
| Coeficiente | Quantidade por unidade do serviço |
| Custo Unitário | Preço unitário para a UF selecionada |
| Custo Total | Coeficiente × Custo Unitário |
| % AS | Percentual de preços atribuídos com dados de SP por indisponibilidade no estado selecionado |
| Situação | COM PREÇO, SEM PREÇO, COM CUSTO, SEM CUSTO ou EM ESTUDO |

ℹ Quando não há preço coletado para um insumo no estado selecionado, o sistema utiliza o preço de São Paulo como referência (fallback). O campo '%AS' indica a proporção da composição calculada com dados de SP.

## 3.4 Os 170 Grupos de Serviços SINAPI

A base analítica cobre 170 categorias de serviços de engenharia. As mais relevantes para obras residenciais incluem:

| Grupo SINAPI | Grupo SINAPI | Grupo SINAPI |
| --- | --- | --- |
| Alvenaria Estrutural — Blocos Cerâmicos | Alvenaria Estrutural — Blocos de Concreto | Alvenaria de Vedação |
| Argamassas | Chapisco | Contrapiso |
| Concretagem para Estruturas de Concreto Armado | Fôrmas para Estruturas de Concreto Armado | Armação para Estruturas de Concreto Armado |
| Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | Radier, Piso de Concreto e Laje sobre Solo | Lajes Pré-Moldadas |
| Gesso | Massa Única Interna | Massa Única Externa |
| Pintura Interna | Pintura Externa | Pintura em Madeira |
| Revestimentos Cerâmicos Internos | Revestimentos Cerâmicos Externos | Pisos |
| Graute e Armação | Vergas, Contravergas e Fixação de Alvenaria | Escadas |
| Instalações Prediais de Água Fria em PVC | Instalações Prediais de Esgoto — Tubos e Conexões | Instalações Prediais de Águas Pluviais |
| Instalações Elétricas — Eletrodutos Embutidos | Instalações Elétricas — Quadros e Disjuntores | Redes de Lógica, Telefonia e Imagem |
| Esquadrias — Portas | Esquadrias — Janelas | Guarda-Corpo, Corrimão e Grade |
| Forros | Impermeabilização e Tratamento de Junta | Louças e Metais |
| Energia Solar para Edificações | Limpeza de Obra | Mobilização e Desmobilização |

# 4. Cálculo do Custo de Mão de Obra

Este é o módulo mais complexo do sistema. Sua lógica fundamental, conforme descrita no sistema, é:

"Dimensionar uma equipe pela produtividade comum e o prazo para execução, majorar a produtividade, redimensionar a equipe e redistribuir o valor aplicado à equipe, considerando também os ajudantes economizados envolvidos."

Dois valores de referência orientam todos os cálculos de mão de obra:

| Referência | Valor | Uso |
| --- | --- | --- |
| Valor Diária c/ Leis Sociais | R$ 121,125 | Referência de custo diário do profissional qualificado para contratação por diária |
| BDI | 20% (fator 1,20) | Aplicado sobre o custo direto total para formar o preço final |

## 4.1 Dados de Entrada por Serviço

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Serviço | Identificação do serviço (ex.: Revestimento em Argamassa Interna — Paredes 1) |
| Unidade | Unidade de medida (M², M³, KG, etc.) |
| Quantidade | Volume total do serviço a executar |
| Especificação 1 | Ex.: Gesso Liso / Massa Pronta / Emboço / tipo de bloco |
| Especificação 2 | Ex.: espessura (1,0cm, 1,5cm, 2,0cm) / módulo (15 ou 20) |
| Especificação 3 | Ex.: material (Concreto, Cerâmico) / orientação |
| Composição Básica | Código SINAPI da composição de referência |
| Produtividade — Hora — Mensalista | Produtividade real do mensalista (80% SINAPI) |
| Produtividade Básica (UN/h) | Produtividade de referência SINAPI para o serviço |
| Adicional de Produtividade | Fator de ajuste (ex.: 1,3 = 30% acima do SINAPI) |
| Produtividade Requerida (UN/h) | Produtividade Básica × Adicional |
| Proporção Ajudante/Profissional | Razão entre ajudantes e profissionais na equipe |
| R$/UN | Custo de referência SINAPI por unidade do serviço |
| Prazo Requerido (dias corridos) | Período disponível para conclusão do serviço |

## 4.2 Cálculo da Produtividade Requerida

Produtividade Requerida

Produtividade Requerida (UN/h) = Produtividade Básica SINAPI × Adicional

ℹ Exemplo: Revestimento em Argamassa Interna Paredes 1 (gesso liso 1,0cm, composição 87421): Produtividade básica SINAPI = 2,222 UN/h. Adicional = 1,3. Produtividade requerida = 2,222 × 1,3 = 2,889 UN/h. Produtividade mensalista (80%) = 1,556 UN/h.

## 4.3 Hora-Homem Necessária

Horas-Homem do Profissional

HH Total = Quantidade ÷ Produtividade Requerida (UN/h)

Horas-Homem do Ajudante

HH Ajudante = HH Total × Proporção Ajudante/Profissional

## 4.4 Os Três Cenários de Dimensionamento de Equipe

| Cenário | Produtividade | Descrição Completa |
| --- | --- | --- |
| Cenário 1 — Equipe Mensalista | 80% do SINAPI | Dimensionada para o ritmo típico do mensalista. Serve como referência de custo conservador. Fornece: HH profissional, HH ajudante, N profissionais necessários, N ajudantes, prazo efetivo e custo base. |
| Cenário 2 — Equipe Ótima (ÓTIMO) | 125% do SINAPI | Minimiza custo unitário de MO. O menor número de profissionais capaz de atingir a produção com produtividade ótima. Também chamado de 'valor a ser usado para contratação por otimização de equipe'. |
| Cenário 3 — Equipe Prazo | Produtividade requerida (SINAPI × Adicional) | Equipe calculada para cumprir o prazo disponível informado. O número de profissionais é ajustado para que a obra termine dentro do período definido. |

Fórmulas dos Três Cenários

Profissionais Necessários — Cenário 3 (Prazo)

N Profissionais (Prazo) = HH Total ÷ (Prazo em dias × 8 h/dia)

Prazo Efetivo após Arredondamento

Prazo Efetivo = HH Total ÷ (N Profissionais inteiro × 8 h/dia)

Custo Base da Equipe por Cenário

Custo Base = (HH Prof × R$/h Prof) + (HH Ajud × R$/h Ajud)

ℹ Exemplo real — Revestimento em Argamassa Interna Paredes 1 (340 m², composição 87421, gesso liso 1,0cm): Cenário 1: 2 profissionais, 1 ajudante, 18 dias, custo R$ 7.224,56. Cenário 2 (ótimo): 3 profissionais, 1 ajudante, 7 dias, custo R$ 3.805,20. Cenário 3 (prazo 20 dias): 1 profissional, 1 ajudante, 19 dias, custo R$ 4.923,45.

## 4.5 Sistema de Bônus de Performance

O bônus é ativado quando o custo real de execução é inferior ao custo de referência SINAPI. A economia gerada é distribuída entre três partes conforme a lógica definida no sistema:

Economia Gerada pela Produtividade

Economia = Custo SINAPI − Custo Real (só válido quando Custo Real < Custo SINAPI)

4.5.1 Distribuição da Economia

| Beneficiário | % da Economia | Cálculo | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente | 30% | 0,30 × Economia | Desconto no preço final da obra — repasse competitivo ao contratante |
| Profissional | 56% | 0,80 × 0,70 × Economia | Principal incentivo — recompensa o esforço extra de produtividade |
| Construtora | 14% | 0,20 × 0,70 × Economia | Retenção pela gestão, coordenação e risco do sistema de bônus |

Bônus da Construtora

Bônus Construtora = 0,20 × 0,70 × Economia = 0,14 × Economia

4.5.2 Remuneração por Modalidade

Modalidade MEI (Microempreendedor Individual)

O profissional MEI recebe uma parcela fixa (salário base × 1,3 — contemplando margem de contribuição previdenciária e custo operacional do MEI) mais a participação na economia:

Remuneração Total — Profissional MEI

Remuneração MEI = Salário Base × 1,3 + 0,80 × 0,80 × Economia

O fator 0,80 × 0,80 representa: dos 70% da economia retidos entre profissional e construtora (após repassar 30% ao cliente), 80% vão ao profissional. O produto 0,64 é a participação efetiva do profissional MEI na economia total.

Modalidade CLT (Regime Formal)

O profissional CLT recebe o custo fixo da equipe pelo prazo efetivo (salário com encargos proporcionais ao prazo) mais a participação na economia:

Remuneração Total — Profissional CLT

Remuneração CLT = Custo Fixo (Prazo Efetivo) + Participação na Economia

## 4.6 Campos de Saída do Módulo de Mão de Obra

| Campo de Saída | Descrição |
| --- | --- |
| HH Profissional (por cenário) | Total de horas-homem do profissional em cada cenário |
| HH Ajudante (por cenário) | Total de horas-homem do ajudante em cada cenário |
| N Profissionais (por cenário) | Quantidade de profissionais na equipe |
| N Ajudantes (por cenário) | Quantidade de ajudantes na equipe |
| Prazo Efetivo (por cenário) | Prazo real de execução com a equipe formada |
| Custo Base (por cenário) | Custo total do serviço sem bônus |
| 0,8×0,8×Economia | Parcela do bônus de performance do profissional |
| Salário Base × 1,3 + 0,8×Economia | Remuneração total estimada do profissional MEI |
| CLT (Fixo + Bônus) | Valor total pago ao profissional CLT c/ participação |
| MEI (Valor de Produção) | Valor total pago ao profissional MEI |
| Salário Esperado MEI / CLT | Remuneração mensal prevista em cada modalidade |
| Custo Final MEI | Custo total: profissional MEI + ajudante CLT |
| Custo Final CLT | Custo total: equipe CLT com participação na economia |
| Bônus Construtora | 0,14 × Economia |
| Custo Total / Custo/UN | Custo final do serviço e custo por unidade de medida |
| Formação de Equipe — Ótima | N profissionais e ajudantes no cenário ótimo + bônus estimado |
| Formação de Equipe — Prazo | N profissionais e ajudantes no cenário prazo |

# 5. Cálculo do Custo de Materiais

O módulo de materiais calcula o custo dos insumos consumidos em cada serviço com base nos coeficientes técnicos das composições SINAPI e nos preços medianos regionais da base ISE.

## 5.1 Dados de Entrada por Serviço

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Serviço, Unidade, Quantidade, Especificações | Mesmos campos do módulo de mão de obra |
| Composição Básica (código SINAPI) | Fornece os coeficientes técnicos dos insumos |
| Insumo 1 a 5 — Coeficiente | Quantidade do insumo por unidade do serviço (extraída da composição analítica) |
| Valor Unitário 1 a 5 | Preço mediano do insumo para o estado de execução (base ISE SINAPI) |
| Total | Custo total de materiais calculado para o serviço |

## 5.2 Fórmula de Custo de Materiais

Custo Total de Materiais por Serviço

Custo Mat. = Quantidade × Σ (Coeficientei × Valor Unitárioi) para i = 1 a 5

ℹ Exemplos reais: • Revestimento Argamassa Interna Paredes 1 (340 m², comp. 87241, gesso liso 1,0cm): Insumo 1 — coef. 17,07 × R$ 1,045/kg = R$ 17,84/m² → Total R$ 6.064,97 • Revestimento Porcelanato 60×60 (300 m², comp. 87263): Insumo 1 — cola (coef. 1,069 × R$ 18,90) + Insumo 2 — porcelanato (coef. 9,13 × R$ 1,895) + Insumo 3 — rejunte (coef. 0,141 × R$ 32,90) = R$ 20,20 + R$ 17,30 + R$ 4,64 = R$ 42,14/m² → Total R$ 12.643,30 • Selador Interno (400 m², comp. 88485): Insumo 1 — coef. 0,166 × R$ 12,22 = R$ 2,03/m² → Total R$ 811,19 • Massa Corrida (400 m², comp. 88495): Insumo 1 — coef. 0,728 × R$ 3,60 + Insumo 2 — coef. 0,04 × R$ 0,82 = R$ 2,65/m² → Total R$ 1.061,38

## 5.3 Serviços Abrangidos e Composições de Referência

| Serviço | Unid | Composição Básica | Especificações Aplicáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| Fundação — Sapata Corrida | M³ | 104924 | Por tipo de fundação |
| Fundação — Radier | M²/M³ | 97083/97087/97096 | Preparo + lastro + concretagem |
| Estrutura Concreto Armado (Pilar, Viga, Laje) | M³ | Variável por elemento | Armação / Forma / Concretagem |
| Alvenaria (6 variações) | M² | Variável | Vedação/Estrutural; Módulo 15 ou 20; Concreto/Cerâmico/ESP19; Vertical/Horizontal |
| Graute Vertical | M³ | 89993 | — |
| Graute Horizontal (Verga/Contra-Verga) | M³ | 89995/89994 | — |
| Contrapiso (Farofa 2cm) | M² | 87622 | — |
| Revestimento Argamassa Paredes | M² | 87421 | Gesso Liso 1,0cm / Massa Pronta 1,5cm / Emboço 2,0cm |
| Revestimento Argamassa Teto | M² | 87414 | Gesso Liso 1,0cm / Massa Pronta 1,5cm |
| Revestimento Cerâmico (5 variações) | M² | 87263/87257/104958 | Porcelanato 60×60 / Cerâmica 60×60 / 90×90 |
| Pintura Interna — Selador (uma demão) | M² | 88485 | — |
| Pintura Interna — Massa Corrida (uma demão) | M² | 88495 | Lixadora manual |
| Pintura Interna — Pintura (duas demãos) | M² | 88489 | Lixadora manual |
| Pintura Externa — Selador | M² | 88415 | — |
| Pintura Externa — Textura (uma demão) | M² | 88423 | — |
| Limpeza Interna | M² | — | — |

# 6. Precificador — Consolidação e Formação do Preço Final

## 6.1 BDI — Benefícios e Despesas Indiretas

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| BDI padrão | 20% sobre o custo direto total |
| Faturamento mensal de referência | R$ 40.000,00 (base) + R$ 4.800,00 (adicional) |
| Aluguel de escritório e infraestrutura | Custo fixo da empresa não atribuível à obra |
| Impostos (federal, estadual, municipal) | Tributos sobre o faturamento da construtora |
| Pró-labore da direção | Remuneração dos sócios e gestores |
| Margem sobre o projetado | Retorno sobre o investimento e cobertura do risco |

## 6.2 Campos de Entrada do Precificador

| Campo | Opções / Descrição |
| --- | --- |
| Serviços | Todos os serviços de fundação, estrutura, alvenaria, revestimentos e pintura |
| Quantidade | Volume total do serviço |
| Especificação 1, 2, 3 | Características técnicas que determinam a composição SINAPI aplicável |
| Composição Básica | Código SINAPI (ex.: 87433 para revestimento argamassa paredes) |
| Composição Profissional (CP) | Número da composição profissional (ex.: CP 39 para gesseiro — paredes) |
| Contratação | MEI ou CLT |
| Unidade | Unidade de medida do serviço |

ℹ Exemplo real do precificador: Revestimento em Argamassa Interna — Paredes 1 → 270 m², composição 87433, CP 39, contratação MEI.

## 6.3 Formação do Preço Final

Formação do Preço Final

Preço Final = Custo Direto Total × (1 + BDI) = Custo Direto Total × 1,20

Preço Final — Modalidade MEI

Preço Final MEI = Custo Direto MEI × 1,20

Preço Final — Modalidade CLT

Preço Final CLT = Custo Direto CLT × 1,20

## 6.4 Campos de Resultado do Precificador

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Custo Total (por serviço) | Soma dos custos de mão de obra e materiais para a quantidade informada |
| Custo/UN | Custo total ÷ quantidade — custo por unidade de medida |
| Custos Diretos Totais MEI | Soma de todos os custos diretos de MO na modalidade MEI |
| Custos Diretos Totais CLT | Soma de todos os custos diretos de MO na modalidade CLT |
| Custos Diretos/M² (MEI e CLT) | Custo direto ÷ área total construída |
| Preço Final MEI (c/ BDI) | Preço de venda ao cliente — modalidade MEI |
| Preço Final CLT (c/ BDI) | Preço de venda ao cliente — modalidade CLT |
| Preço/M² (MEI e CLT) | Preço final ÷ área construída |

# 7. Composições Profissionais (CP) — Tabela Completa

A tabela de Composições Profissionais associa cada serviço ao profissional responsável, fornece a produtividade de referência SINAPI, o valor de referência por unidade para atingir a meta diária de R$ 220,00, e as metas de produção calculadas e estipuladas. São 43 composições cadastradas.

| CP | Classe | Profissional | Serviço | SINAPI | Unid | Prod. Mensal Ref. | R$/UN p/ Meta | UN/h | Meta Mês Calc. | Meta Mês Estip. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acab. Parede Ext. | Azulejista | Revestimento Externo — Sacadas e Similares | 104859 | — | 139,26 | R$ 15,60 | 0,754 | — | — |
| 2 | Acab. Parede Ext. | Pintor | Pintura Externa — Selador de Textura — Casas | 88415 | M² | 3.265,02 | R$ 0,60 | 17,668 | 3.109,54 | 421 M² |
| 3 | Acab. Parede Ext. | Pintor | Pintura Externa — Textura c/ Desenhos — Casas | 88423* | M² | 605,90 | R$ 3,50 | 3,279 | 577,05 | 421 M² |
| 4 | Acab. Parede Int. | Azulejista | Azulejista — Cerâmicos 60×60 Parede — Interno | 88415 | M² | 3.265,02 | R$ 0,60 | 17,668 | 3.109,54 | — |
| 5 | Acab. Parede Int. | Azulejista | Rodapé Porcelanato 7cm | 88316 | M² | 2.121,70 | R$ 1,00 | 11,481 | 2.020,67 | — |
| 6 | Acab. Parede Int. | Pintor | Pintura Interna — Selador — Teto | 88484 | M² | 1.993,53 | R$ 1,00 | 10,787 | 1.898,60 | 420 M² |
| 7 | Acab. Parede Int. | Pintor | Pintura Interna — Selador — Parede | 88485 | M² | 2.774,77 | R$ 0,70 | 15,015 | 2.642,64 | 421 M² |
| 8 | Acab. Parede Int. | Pintor | Pintura Interna — Massa Corrida — Máquina — Teto | 88310 | M² | 475,43 | R$ 4,50 | 2,573 | 452,79 | 420 M² |
| 9 | Acab. Parede Int. | Pintor | Pintura Interna — Massa Corrida — Máquina — Parede | 104646 | M² | 977,26 | R$ 2,20 | 5,288 | — | — |
| 10 | Acab. Parede Int. | Pintor | Pintura Interna — Airless | 104644 | M² | 4.928,00 | R$ 0,40 | 26,667 | 4.693,33 | 420 M² |
| 11 | Acab. Piso Int. | Azulejista | Revestimento Cerâmicos 60×60 Piso — Interno | 87257 | M² | 355,18 | R$ 6,10 | 1,922 | 338,27 | 250 M² |
| 12 | Acab. Piso Int. | Azulejista | Revestimento Cerâmicos 90×90 Piso — Interno | 104958 | M² | 345,55 | R$ 6,20 | 1,870 | 329,09 | — |
| 13 | Alvenaria | Armador | Armação Horizontal Alvenaria Estrutural | 88245 | KG | 3.004,88 | R$ 0,70 | 16,260 | 3.147,97 | 354 KG |
| 14 | Alvenaria | Armador | Armação Vertical Alvenaria Estrutural | 89998 | KG | 3.786,89 | R$ 0,50 | 20,492 | — | — |
| 15 | Alvenaria | Pedreiro | Alvenaria Estrutural — Concreto 14×19×39 — Pé-Direito até 3m | 89288 | M² | 401,74 | R$ 5,40 | 2,174 | 420,87 | 248 M² |
| 16 | Alvenaria | Pedreiro | Alvenaria Estrutural — Concreto 14×19×29 — Pé-Direito até 3m | 104442 | M² | 243,16 | R$ 8,90 | 1,316 | 254,74 | 249 M² |
| 17 | Alvenaria | Pedreiro | Alvenaria Estrutural — Cerâmico 14×19×39 — Pé-Direito até 3m | 89289 | M² | 284,31 | R$ 7,60 | 1,538 | 297,85 | 249 M² |
| 18 | Alvenaria | Pedreiro | Alvenaria Estrutural — Cerâmico 14×19×29 — Pé-Direito até 3m | 89290 | M² | 214,88 | R$ 10,10 | 1,163 | 225,12 | 250 M² |
| 19 | Alvenaria | Pedreiro | Alvenaria Vedação — Cerâmico 14×19×39 — Furo Vertical/Horizontal | 103368 | M² | 195,35 | R$ 11,10 | 1,057 | — | — |
| 20 | Alvenaria | Pedreiro | Alvenaria Vedação — Cerâmico 14×19×29 — Furo Vertical/Horizontal | 103346 | M² | 148,67 | R$ 14,60 | 0,805 | 155,75 | 350 M² |
| 21 | Alvenaria | Pedreiro | Grauteamento Vertical | 89993 | M³ | 22,27 | R$ 97,60 | 0,121 | 23,33 | 351 M³ |
| 22 | Alvenaria | Pedreiro | Grauteamento Horizontal Superior/Verga | 89995 | M³ | 24,92 | R$ 87,20 | 0,135 | 26,11 | 352 M³ |
| 23 | Alvenaria | Pedreiro | Grauteamento Horizontal Intermediário/Contra-Verga | 89994 | M³ | 38,13 | R$ 57,00 | 0,206 | 39,94 | 353 M³ |
| 24 | Estrutura CA | Armador | Armação Pilar e Viga | 92762 | KG | 4.714,29 | R$ 0,40 | 25,510 | 4.938,78 | 3.000 KG |
| 25 | Estrutura CA | Armador | Armação Laje | 92771 | KG | 7.135,14 | R$ 0,30 | 38,610 | 7.474,90 | 5.500 KG |
| 26 | Estrutura CA | Carpinteiro | Montagem de Formas de Vigas | 92472 | M² | 154,90 | R$ 14,00 | 0,838 | 162,28 | 5.501 M² |
| 27 | Estrutura CA | Carpinteiro | Montagem de Formas de Lajes | 92538 | M² | 504,92 | R$ 4,30 | 2,732 | 528,96 | — |
| 28 | Estrutura CA | Carpinteiro | Montagem de Formas de Pilares | 92443 | M² | 308,00 | R$ 7,00 | 1,667 | 322,67 | — |
| 29 | Laje Pré-Moldada | Carpinteiro | Laje Treliçada H-12 a H-16 | 106059 | M² | 371,08 | R$ 5,80 | 2,008 | 388,76 | — |
| 30 | Laje Pré-Moldada | Pedreiro | Pedreiro Laje Treliçada H-12 a H-16 | 103674 | M³ | 165,15 | R$ 13,10 | 0,894 | 173,01 | 351 |
| 31 | Fundação | Armador | Radier — Tela Eletrosoldada | 97088 | KG | 4.400,00 | R$ 0,40 | 23,810 | 4.609,52 | — |
| 32 | Fundação | Armador | Sapata Corrida / Baldrame / Sapata | 104919 | KG | 2.281,48 | R$ 0,90 | 12,346 | 2.390,12 | — |
| 33 | Fundação | Carpinteiro | Radier — Forma | 97086 | M² | 78,40 | R$ 27,70 | 0,424 | 82,14 | — |
| 34 | Fundação | Carpinteiro | Sapata Corrida — Forma | 104927 | M² | 170,64 | R$ 12,70 | 0,923 | 178,76 | — |
| 35 | Fundação | Pedreiro | Radier — Preparo + Compactação + Lona | 97083/97087 | M² | 4.400,00 | R$ 0,40 | 23,810 | 4.609,52 | — |
| 36 | Fundação | Pedreiro | Radier — Lastro Britado | 96624 | M³ | 117,04 | R$ 18,50 | 0,633 | 122,61 | — |
| 37 | Fundação | Pedreiro | Radier — Concretagem | 97096 | M³ | 449,64 | R$ 4,80 | 2,433 | 471,05 | — |
| 38 | Fundação | Pedreiro | Sapata Corrida — Concretagem | 104924 | M³ | 420,00 | R$ 5,10 | 2,273 | 440,00 | — |
| 39 | Reg. Paredes/Tetos | Gesseiro | Gesseiro — Parede (Canto e Rodapé) | — | M² | 409,78 | R$ 5,30 | 2,217 | 390,27 | 420 M² |
| 40 | Reg. Paredes/Tetos | Gesseiro | Gesseiro — Teto (Canto) | — | M² | 306,11 | R$ 7,10 | 1,656 | — | — |
| 41 | Reg. Piso | Pedreiro | Contrapiso 2cm — Farofa | 87622 | M² | 863,55 | R$ 2,50 | 4,673 | 822,43 | 650 M² |
| 42 | — | Eletricista | Eletricista (em desenvolvimento) | — | M² | — | — | — | — | — |
| 43 | — | Encanador | Encanador — por aranha de banheiro | — | ARANHA | — | — | — | — | — |

## 7.1 Tabelas Auxiliares de Hidráulica — Encanador (CP 43)

O cálculo do tempo de execução do encanador é feito por ponto de aranha (conjunto de conexões de esgoto de um banheiro), cozinha/lavanderia e componentes de pluvial. As tabelas abaixo listam os coeficientes de tempo (hora/unidade) e a quantidade padrão por ponto:

Banheiro — Esgoto (Ramal Térreo)

| Peça | Tempo (h/un) | Qtd (un) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo 100mm | 0,4444 | 2,5 | 1,111 |
| Joelho 90° 50mm | 0,1379 | 6 | 0,827 |
| Luva 100mm | 0,1284 | 2 | 0,257 |
| Joelho 90° 100mm | 0,1926 | 1 | 0,193 |
| Junção 100×50 | 0,2325 | 5 | 1,163 |
| Joelho 45° 50mm | 0,1379 | 3 | 0,414 |
| Joelho 45° 100mm | 0,2172 | 1 | 0,217 |
| Caixa Sifonada 100×100×50 | 0,2175 | 2 | 0,435 |
| TOTAL |  |  | 6,005 h |

Cozinha / Lavanderia — Esgoto

| Peça | Tempo (h/un) | Qtd (un) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo 50mm | 0,3182 | 2,5 | 0,796 |
| Joelho 90° 50mm | 0,1379 | 12 | 1,655 |
| Junção 50 | 0,1839 | 4 | 0,736 |
| T 50 | 0,1839 | 1 | 0,184 |
| TOTAL |  |  | 3,370 h |

Saída Tubo (Ramal Principal)

| Peça | Tempo (h/un) | Qtd (un) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo 100mm | 0,4444 | 14 | 6,222 h |

Banheiro — Hidráulica (Ramal Térreo)

| Peça | Qtd (un) | Tempo (h/un) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Joelho 90° 25mm | 4 | 0,152 | 0,608 |
| T 25mm | 3 | 0,2026 | 0,608 |
| Tubo 25mm | 18 | 0,0195 | 0,351 |
| Registro 25mm | 2 | 0,2026 | 0,405 |
| TOTAL |  |  | 1,972 h |

Montagem Caixa D'Água

| Peça | Qtd (un) | Tempo (h/un) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Joelho 90° 25mm | 8 | 0,152 | 1,216 |
| Adaptador 25mm | 4 | 0,0944 | 0,378 |
| Joelho 90° 50mm | 4 | 0,1271 | 0,508 |
| T 50mm | 2 | 0,1694 | 0,339 |
| Tubo 50mm | 2,5 | 0,2677 | 0,669 |
| TOTAL |  |  | 3,110 h |

Cozinha / Lavanderia — Hidráulica

| Peça | Qtd (un) | Tempo (h/un) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Joelho 90° 25mm | 8 | 0,1552 | 1,242 |
| Tubo 25mm | 16 | 0,0195 | 0,312 |
| TOTAL |  |  | 1,554 h |

Pluvial

| Peça | Qtd (un) | Tempo (h/un) | Total (h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tubo 100mm | 15 | 1,111 | 16,665 h |

| Resumo por Aranha | Horas Totais | Custo/Aranha (÷ prod.) |
| --- | --- | --- |
| Total de horas por aranha completa (esgoto + hidráulica + pluvial) | 38,90 h | Calculado conforme produtividade e salário do encanador |
| Custo por Aranha | Calculado | Qtd Aranhas × Custo/Aranha = Custo total hidráulico |

# 8. Fluxo Completo de Cálculo — Passo a Passo

## Etapa 1 — Configuração dos Parâmetros Globais

- Confirmar BDI (padrão: 20% = fator 1,20)

- Confirmar encargos sociais (padrão: 160,13% = fator 2,6013), competência e regime (desonerado)

- Confirmar salários base: Qualificado R$ 2.664,75 / Meio-Oficial R$ 2.427,36 / Servente R$ 2.189,97

- Definir a UF de execução para busca de preços de insumos na base ISE

- Confirmar valor meta diário (R$ 220,00) e faturamento mensal de referência (R$ 40.000,00 + R$ 4.800,00)

## Etapa 2 — Levantamento de Quantitativos

- Para cada serviço da obra: informar quantidade, unidade e especificações técnicas (1, 2 e 3)

- Identificar o código da composição básica SINAPI aplicável

- Selecionar o número da Composição Profissional (CP 1 a 43) correspondente

- Definir a modalidade de contratação (MEI ou CLT)

## Etapa 3 — Consulta da Composição SINAPI

- Consultar a composição analítica para extrair coeficientes de insumos e subcomposições

- Verificar preços medianos dos insumos para a UF selecionada na base ISE

- Confirmar situação de cada item (COM PREÇO / SEM PREÇO / COM CUSTO)

- Para insumos SEM PREÇO no estado: utilizar preço de SP como fallback (registrar %AS)

## Etapa 4 — Cálculo de Mão de Obra

- Preencher: produtividade básica SINAPI, adicional de produtividade, proporção ajudante/profissional e prazo disponível

- O sistema calcula automaticamente: produtividade requerida, HH profissional e HH ajudante

- Os três cenários (Mensalista, Ótimo, Prazo) são calculados simultaneamente

- O sistema apura a economia potencial e distribui o bônus: 30% cliente / 56% profissional / 14% construtora

- Selecionar cenário e modalidade (MEI ou CLT); o sistema gera custo total e custo/UN

## Etapa 5 — Cálculo de Materiais

- Para cada serviço, informar os coeficientes (até 5 insumos) conforme a composição SINAPI consultada

- Informar os valores unitários dos insumos para a UF de execução

- O sistema calcula: custo unitário de materiais e custo total de materiais do serviço

## Etapa 6 — Precificador e Consolidação

- O precificador agrega os custos de MO e materiais de todos os serviços

- Calcula o custo direto total e o custo direto por m²

- Aplica o BDI de 20% sobre o custo direto total

- Gera o preço final de venda por modalidade (MEI e CLT) e por m²

# 9. Formulário Consolidado — Todas as Fórmulas

| Cálculo | Fórmula |
| --- | --- |
| Encargos Sociais Totais | A + B + C + D + D' + E = 160,13% → Fator: 2,6013 |
| Incidência Cruzada (Grupo C) | A × B = 0,2780 × 0,5293 = 14,71% |
| Ajuste FGTS/Aviso Prévio (Grupo D') | (A − A2 − A8) × D1 = 0,1880 × 0,1156 = 2,17% |
| Custo Real de Mão de Obra | Salário Base × 2,6013 |
| Valor-Hora com Encargos | (Salário Base × 2,6013) ÷ 176 horas/mês |
| Diária c/ Encargos | (Salário Base × 2,6013) ÷ 22 dias |
| Produtividade Requerida | Produtividade SINAPI × Adicional (ex.: 2,222 × 1,3 = 2,889 UN/h) |
| HH Profissional Necessária | Quantidade ÷ Produtividade Requerida |
| HH Ajudante Necessária | HH Profissional × Proporção Ajudante/Profissional |
| N Profissionais para o Prazo | HH Total ÷ (Prazo × 8 h/dia) → arredonda para cima |
| Prazo Efetivo | HH Total ÷ (N Profissionais inteiro × 8 h/dia) |
| Custo Base da Equipe | (HH Prof × R$/h Prof) + (HH Ajud × R$/h Ajud) |
| Economia de Performance | Custo SINAPI − Custo Real (quando Custo Real < Custo SINAPI) |
| Distribuição: Cliente | 0,30 × Economia |
| Distribuição: Profissional | 0,80 × 0,70 × Economia = 0,56 × Economia |
| Distribuição: Construtora | 0,20 × 0,70 × Economia = 0,14 × Economia |
| Bônus MEI | Salário Base × 1,3 + 0,64 × Economia |
| Meta de Produção Mensal | (R$ 220,00 ÷ R$/UN) × 22 dias |
| Custo de Materiais por Serviço | Qtd × Σ (Coeficientei × Valor Unitárioi) para i = 1 a 5 |
| Custo Direto Total | Σ (Custo MO + Custo Materiais) por serviço |
| Custo Direto por m² | Custo Direto Total ÷ Área Construída |
| Preço Final de Venda | Custo Direto Total × 1,20 |
| Preço Final por m² | Preço Final ÷ Área Construída |

# 10. Variáveis Críticas e seus Impactos

| Variável | Valor Padrão | Impacto no Orçamento |
| --- | --- | --- |
| BDI | 20% (fator 1,20) | Eleva todos os custos diretos em 20%. Variação de 1 p.p. altera proporcionalmente o preço final de todos os serviços. |
| Encargos Sociais | 160,13% (fator 2,6013) | Principal alavanca do custo de MO — cada 10% de variação nos encargos representa ~6% de variação no custo de MO total. |
| Salário Qualificado | R$ 2.664,75 | Base de cálculo para todos os profissionais especializados. Reajustes de convenção coletiva impactam diretamente. |
| Salário Servente | R$ 2.189,97 | Impacta o custo de ajudantes em todos os serviços. A proporção ajudante/profissional amplifica o efeito. |
| Adicional de Produtividade | 0% a +30% (fator 1,0 a 1,3) | Maior adicional reduz as HH necessárias e o custo de MO, mas exige equipe mais qualificada e motivada. |
| Proporção Ajudante/Profissional | Variável por serviço | Proporções maiores aumentam custo total mas podem ser necessárias para garantir produtividade do profissional principal. |
| Valor Meta Diário | R$ 220,00 | Define o gatilho para ativação do bônus. Metas mais altas exigem maior produtividade para gerar economia. |
| Preço do Insumo (por UF) | Mediana regional | Estados com menor oferta tendem a ter preços mais elevados. Quando sem coleta, usa-se SP como fallback. |
| Coeficiente SINAPI | Por composição | Define o consumo de insumo por unidade executada. Variações no projeto podem alterar esses coeficientes. |
| Prazo Requerido (dias) | Definido por serviço | Prazos menores exigem mais profissionais (Cenário 3), aumentando o custo fixo mas reduzindo o prazo de imobilização. |

Metodologia Completa de Cálculo Orçamentário para Construção Civil  ·  Referência SINAPI Jan/2026  ·  Versão 2.0 — Edição Integral